## 设备维保
北碚区2019年“3个集中办公区设施设备维修维保”项目绩效评价指标分值
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标说明 | 得分分析计算 | 得分 | 得分分析说明
名称 | 名称 | 名称 | 分值
项目投入（10分） | 资金投入 | 财政资金到位率 | 4 | 2019年度实际到位资金与计划投入资金的比率。 | 本年度内实际到位资金与计划投入资金的比率。资金到位率≤60%，不得分；60%<资金到位率<100%，得分=资金到位率*分值；资金到位率≥100%，得4分。 | 4 | 资金及时足额到位。得4分。
|  | 资金来源合规性 | 2 | 资金来源是否符合相关批准文件，用以反映和考核项目资金落实的合规性。 | 资金来源符合项目批准文件为2分，部分来源不符合批准文件为1分，来源严重不符合批准文件为0分。 | 2 | 资金来源符合项目批准文件。得2分。
|  | 财政资金执行率 | 4 | 2019年度财政资金实际使用比率。 | 已使用的财政资金占2019财政到位资金的比率。资金使用率≥95%，得4分；95%<资金使用率<90%,得3分；90%<资金使用率<80%,得2分；资金使用率≤60%，不得分。 | 4 | 到位资金166.70万元，实际使用166.70万元，使用率100%。得4分。
项目管理（40分） | 项目决策 | 项目立项审批 | 3 | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 项目有申请文件和审批资料，有必要的集体决策，得3分。 | 3 | 由项目申报资料，得3分。
|  | 项目完成的可行性 | 3 | 项目既定的工作任务能否在预定期限内顺利完成，用以反映和考核项目实施计划的科学、可行情况。 | 制定了2019年工作任务，对任务进行细化、量化，《实施方案/任务书》中的任务思路清晰，任务可分解，可衡量，得3分；否，不得分 | 3 | 制定了2019年工作任务，得3分。
|  | 绩效目标合理、目标性 | 4 | 项目主管单位所设定的绩效目标是否符合客观实际，绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 绩效目标符合客观实际与项目实施情况相符得2分,不完全符合得1分；不符合得0分；绩效指标清晰、细化、可量化反映目标的明细情况得2分；比较清晰、细化得1分，不清晰不细化得0分。 | 4 | 绩效目标符合客观实际与项目实施情况相符，绩效指标清晰、细化、可量化。得4分。
| 组织管理 | 管理制度健全性 | 5 | 项目实施单位制定的业务管理制度是否全面、完整、合理用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 1、制定了管理制度，得3分，只有部分制度得2分，没有制度的得0分。2、规章制度合法合规、完善、安排合理，时效性强，得2分，部分内容完整得1分，不符合法律法规，内容不完整的得0分。 | 2 | 只制定了部分制度，大部分制度于2020年5月制定并实施，扣3分，得2分。
|  | 组织结构 | 5 | 组织机构健全、结构合理；项目人员配备合理 | 1、有项目人员配置，得2分。2、配置人员合理，能完成工作，得3分。 | 5 | 制定了项目人员配置，人员安排合理，能按时完成工作。得5分。
| 财务管理 | 资金财务管理制度健全 | 3 | 是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度规定 | 1、制定了相应资金管理办法，得3分。2、资金管理办法符合相关财务制度规定，得2分。 | 3 | 未单独制定项目资金管理办法，参照区财政专项资金管理办法执行，得3分。
|  | 预算支出合理性 | 2 | 预算支出的合规、具体、合理性 | 1、项目预算支出内容是否符合财政财务管理制度，得1分；2．资金预算渠道合规，不存在已在正常经费所包含的支出重复列支现象，得1分； | 2 | 预算符合财政财务管理制度，资金预算渠道合规。得2分。
|  | 资金使用合规性 | 10 | 是否专账核算，专款专用；资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；专项资金开支范围和标准严格执行相关规定。 | 1、专账核算，得2分。2、不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得6分。3、项目支出符合本项目预算批复或审批书规定的用途，用于设备设施维护、保养、改造等相关支出，未用于其他项目支出（基本建设、职工福利、偿还债务、与本项目无关支出；不得用于偿还债务、支付利息、对外投资、弥补其他项目资金缺口等，不得从补助资金中提取工作经费或管理经费），得2分。 | 7 | 专账核算，但3个办公区维护维保项目资金使用明细帐中含有麦田办公区维修维保项目支出，存在挤占专项资金支出的现象。扣3分，得7分。
|  | 成本控制 | 2 | 是否建立降低成本的相关机制和措施，对维护成本控制进行了有效管理。 | 1、制定成本定额指标（考核成本/定额成本）对项目进行成本控制管理，得1分。2、建立成本考核机制并实行，得1分； | 0 | 未建立相关控制和考核依据，不得分。
|  | 财务监控有效性 | 3 | 采取了相应的必要的监控措施或手段，资金支付有完整的审批程序和手续。 | 1、资金审批程序完善，支出经各个环节审核、签字，按规定履行审批程序，得1分。2、报销发票真实合法、未使用假票据、收据、白条，不存在大额现金支出，得1分。3、相应招标程序，得1分 | 2 | 抽查凭证资金审批程序完善，未见使用假票据、收据、白条，不存在大额现金支出，但部分招投标程序或单位内部比选资料不齐全，扣1分，得2分。
项目产出（35分） | 设备利用 | 设备利用情况 | 10 | 维修维护的资产是否得到了合理利用 | 维修后设备机时或功能利用率≥95%：10分；95%-90%：9分；90%-80%：8分，80%-70%：6分，≤60%：0分 | 10 | 维修后设备有效运转，利用率＞95%，得10分。
| 维修维护及时性 | 时效完成情况 | 10 | 维修维护是否及时满足三个办公区日常维修维护需求 | 及时完成维护、修缮，有效保证设施设备正常、安全、有效运转：10分，发现不及时维修维护扣1分，扣完为止。 | 10 | 及时完成维护、修缮，有效保证三个办公区设施设备正常、安全、有效运转。得10分
| 固定维修保养完成 | 质量、数量完成情况 | 10 | 是否完成了年度维修保养任务，高压、电梯、空调、幕墙等是否按规定完成维修和保养。 | 设备完全按期维修保养:8分，少1次扣1分，扣完为止，未维修保养0分。有维修或考核记录，得2分，否则不得分。 | 8 | 设备按期维修保养，完成年初绩效目标考核。但无维修或考核记录，扣2分。
| 日常零星维修完成情况 | 完成情况 | 5 | 日常零星维修是否已完成，地砖、墙面破损、卫生间、水电设施设备维修情况 | 完成日常零星维修，对地砖、墙面破损、卫生间、水电设施设备进行维修，得5分。 | 5 | 完成了日常零星维修，得5分。
项目效果（15分） | 社会效益 | 对社会发展 | 5 | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况 | 根据评价人员查看和调查评定，好5分，较好3分，一般1分，较差0分。 | 5 | 改善工作环境，保障了单位工作的正常运行，为创文明城市贡献了一份力量，得5分。
| 可持续性影响 | 可持续性发展 | 5 | 项目后续运行的可持续影响情况。 | 项目实施的必要性，为后续办公运行发挥可持续性发展，得5分；否则，不得分。 | 5 | 保障办公区安全、有效运转，为后续办公运行发挥可持续性发展。得5分。
| 服务对象满意度 | 受访人群满意度 | 5 | 通过问卷调查、电话访谈的多种形式，对项目实施的满意度。 | 很满意，得5分；基本满意，得3分；不满意，不得分。 | 5 | 经问卷调查三个办公区三家单位，调查结果为很满意。
总分 |  |  | 100 |  |  | 89